附件3

市文联部门预算支出绩效跟踪报告

一、绩效目标实现情况

（一）市文联本级进行整体评价的项目共7个。

1.六个一文艺精品工程及项目补助

性质：为充分激发广大文艺工作者的创作热情，鼓励出人才、出精品、出效益，促进昆明文化大发展大繁荣，根据有关文件精神，加强对文艺精品创作工作的组织指导，抓好文艺创作、演出和营销工作，将“六个一”文艺精品创作工作列入市文联单位年度目标量化考核内容。

用途：1.出版一套丛书。2.春城文艺网站建设及维护。3.文联各项文艺创作活动。

2.基层文联文艺专项补助

性质：密切联系昆明市所辖县（市）区基层文联工作，与县（市）区文联联合主办各类群众性文化活动。形成多方面、多层次、多渠道工作网络，为推动昆明市文化大发展、大繁荣形成合力。共同建设“文化昆明”。

用途：加大对13个基层文联、行业文联的文艺活动补助、文艺项目扶持经费、及文艺创作经费补助。

3.人才培养

性质：建立文艺创作人才库，实施“文艺人才发现”计划，发现和培养文艺创作人才。

用途：1.文艺精品创作素材库、人才库、专家库。2.文艺苗圃工作。3.推荐、宣传、培养、培训文艺人才。

4.文艺研究专项资料费

性质：用于征订文艺类专项资料，了解省内外、国内外文艺发展动态，紧跟时代潮流，把握时代脉搏，解放思想、加快发展，才能有的放矢地指导和开展文艺工作。

用途：收集、整理、编撰昆明市文艺类素材，记录、保存珍贵的文艺资料。

5.三下乡活动经费

性质：加大送文化理论政策下乡力度，切实抓好农村公共服务体系建设，把优秀精神文化产品送下乡，使更多的农民群众获得实实在在的收益，为新农村建设注入更加丰富的文化内涵。

用途：加大送文化理论政策下乡力度，切实抓好农村公共服务体系建设，把优秀精神文化产品送下乡，使更多的农民群众获得实实在在的收益，为新农村建设注入更加丰富的文化内涵

6. 文联协会办公楼年度日常维护、管理、运行等费用

性质：14个文学艺术家协会及昆明文学院、书画院的办公楼及办公设备进行日常维护、管理、运行，以保证文学艺术家们的创作工作能顺利开展。

用途：用于办公楼日常管理经费支出。

7. 政府采购固定资产

性质：由于市文联原有固定资产已老旧、破损，待报废，导致办公设备及固定资产紧缺，为确保机关行政工作顺利进行，2015年在规定的协议供货商品及供货厂商范围内进行办公设备选购。

用途：专项用于采购工作。

（二）市文联本级进行整体评价的项目共1个。

协会文艺创作项目补助

对16个专业文艺协会的文艺活动补助、文艺项目扶持及文艺创作经费补助。经市文联与市财政局共同研究，拟整合现有的对协会的扶持资金，每年安排不低于70万元的 “公共文化服务采购”专项预算经费。该经费专项用于市文联下属各文艺家协会及文艺家提供公共文化产品、公益性文化服务，承担政治性宣传任务、完成市委、市政府交办的命题文艺创作项目的引导性补助资金。

（三）项目绩效目标实现情况分析如下：

与申报的绩效目标相比，项目已如期完成预定目标的60%，达到项目绩效产出。从项目的经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。从项目的效率性分析，旨在通过多种文艺形式，推出更多优秀作品，承担政治性宣传任务、完成市委、市政府交办的命题文艺创作项目。

半年度按时完成绩效自评报告的报送工作，按要求填列，自评报告手续齐全，各项内容清晰，部门充分重视自评报告质量，自评报告中绩效目标与申报时填列一致，项目绩效归纳合理，反映问题具体清楚，各项指标评分依据充分。项目绩效情况从项目的经济型、效率性、可持续性等方面量化分析后得出：在成本控制、厉行节约等方面可以做到每一个项目经费都用于相关项目开支。机关项目将在本年度全面完成。

二、政策及措施

科学合理精心组织制定实施方案，按照谁实施谁负责的原则，定期对项目工作进程进行跟进和检查，严格执行经费预算管理，使每一笔经费都落到实处、用到实处，本着厉行勤俭节约的原则对经费去向严格审查。不断探索，提高项目绩效水平。

按照绩效管理工作考核评分表要求：从组织领导方面，领导高度重视，建立预算管理工作协调小组，落实专人负责。

在绩效目标管理方面，按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度，绩效目标依据充分。在绩效监控管理方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按要求向市财政局报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。在绩效评价管理方面，选用的评价指标能充分反映项目专业特点和绩效目标实现程度，具备完整科学的指标体系，指标评价依据充分。

三、资金到位和使用情况

（一）项目资金拨付情况

1.六个一文艺精品工程  27万元

用于出版一套丛书：《滇池》丛书、春城文艺网站建设及维护费用、市文联开展系列文艺创作活动经费。

2.三下乡  9万元

举办“三下乡”、“常下乡”文化昆明活动。包括活动策划费、宣传费、办公费、专家咨询费、场地租赁费、交通费，三下乡文艺演出表演劳务费等.

3.基层文联文艺专项补助  16.2万元

对15个基层文联、行业文联的文艺活动补助、文艺项目扶持经费用、及文艺创作经费补助。

4.人才培养  6.48万元

文艺精品创作素材库、人才库、专家库编辑费用、咨询费用、后期维护费用。文艺苗圃工作经费。推荐、宣传、培养、培训文艺人才及管理人才费用用。

5.文艺研究专项资料费  4.5万元

专题文艺专著编纂费、征订、交流费用、办公费用、通讯费用、印刷费用等。

6. 文联协会办公楼年度日常维护、管理、运行等费用  4.5万元。

包括临时工工资、大楼水费、电费、电话费、网络费及日常办公经费开销。

7. 政府采购固定资产  3.0299万元

用于支付政府采购办公设备经费。

8.协会文艺创作项目补助  70万元

用于协会办公楼管理开支、协会审计咨询服务费 、协会工作及创作经费 、网络媒体宣传费 、协会换届经费、书画院书画展经费。

（二）项目资金管理使用情况

市文联制定了相关的财务管理制度，对“协会文艺创作项目补助”专项资金的收支进行严格管理。2016年上半年经费使用进度超过60%。

四、发现的问题和整改措施

成立了项目评价工作小组，在认真收集了基础数据及资料来源的前提下对该项目的支出绩效情况进行评价，对项目成果进行了验收及核实，做到数据真实、资料完整、评价客观。

昆明市文学艺术界联合会

2016年7月7日