## Sheet1
附件1：
项目支出绩效目标跟踪监控表
（ 2017 年度）
项 目 名 称 |  |  | 《滇池》办刊及业务活动经费
主管部门及代码 |  |  | 346301昆明市文联 | [7 empty] | 实施单位 |  | 《滇池》编辑部
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  | 合 计 |  |  | 0 |  |  |  | 106.04 |  |  |  | 62.42 |  |  |  | 106.04
中央
省级
|  | 市本级 |  |  | 104.04 |  |  |  | 104.04 |  |  |  | 62.42 |  |  |  | 104.04
县（市、区）
|  | 其他资金 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
年 度 总 体 目 标 |  | 完成2017年《滇池》纸刊出版发行，“滇池文学网”1-12月维护更新，2017年上半年完成《昆明作家》编辑出版，2017.6月前完成“滇池文学奖”颁奖，2016年7月完成昆明作家年会，2017年8月完成到寻甸民族文化考察，访谈栏目组稿采访等活动。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年 度 指标值（填写经批复的2017年指标值） | 年 度 指标值修正情况 | 1-6月 完成情 况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | [6 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[9 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件 保 障 |  | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完 全 不可能
| 产出指标 | 数量指标 |  | 《滇池》文学杂志 | 12期 |  | 7期 | 12期 | [7 empty] | √
|  |  |  | 微信公众号 | 30条 |  | 17条 | 30条 | [7 empty] | √
|  |  |  | 滇池文学网 | 12期 |  | 6期 | 12期 | [7 empty] | √
|  | 质量指标 |  | 书本印刷质量 | 合格
|  |  |  | 书页设计误差 | 合格
|  |  |  | 校排质量 | 合格
|  | 时效指标 |  | 每月5号前发刊 | 按时完成 |  | 按时完成 | 按时完成 | [7 empty] | √
|  |  |  | 每半月微信推送、活动推送 | 按时完成 |  | 即时推送 | 即时推送 | [7 empty] | √
|  | 成本指标 |  | 直接成本 | 符合预算 |  | 符合预算 | 符合预算 | [7 empty] | √
|  |  |  | 间接成本 | 符合预算 |  | 符合预算 | 符合预算 | [7 empty] | √
……
| 效益指标 | 经济效益 指 标
|  | 社会效益 指 标 |  | 公益活动 | 定期组织 |  | 书店推荐 | 8个 | [7 empty] | √
|  |  |  | 社会服务 | 讲座、培训 |  | 公益赠书 | 两次 | [7 empty] | √
|  |  |  | 人才培养 | 发现新人 |  | 辅导推荐 | 3人 | [7 empty] | √
|  | 生态效益 指 标 |  | 引进人才 | 优秀作家、编辑 |  | 公开招聘 | 公开招聘 | [7 empty] | √
|  |  |  | 培训新人 | 学生、社会基层 |  | 学生 | 推荐、培养 | [7 empty] | √
|  |  |  | 编辑业务提升 | 4人 |  | 业务培训 | 业务培训 | [7 empty] | √
|  | 可持续 影响指标 |  | 正确舆论 | 作品内容 |  | 达到标准 | 达到标准 | [7 empty] | √
|  |  |  | 优秀作品 | 作品质量 |  | 严格控制 | 严格控制 | [7 empty] | √
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 社会、读者、作者 | 满意 |  | 满意 | 满意 | [7 empty] | √
……
注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经济保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，在相应因素下打“√”，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成的原因及拟采取的措施。
4.本表绩效指标应与财政部门批复的2017年项目支出绩效目标申报表对应,可按本表格式自行增减.
5.年度指标值修正情况：根据项目调整情况，对照预算编制时申报的项目绩效目标指标值，提出应细化补充的指标和应修改的指标值。
6.预算项目执行过程中如发生暂缓或停止执行情况，请另附文字说明。 | 5.预算项目执行过程中如发生暂缓或停止执行情况，请另附文字说明。
6
3.本表金额单位为万元。